## 演示系统功能点拆解
序号 | 子系统 | 系统模块 | 功能点拆解 | 核心演示要求 | 状态
1 | 排水设施资产管理系统 | 图形浏览 | 放大 | 集成地图操作工具，支持地图区域放大查看 | 已完成
2 |  |  | 缩小 | 集成地图操作工具，支持地图区域缩小查看 | 已完成
3 |  |  | 三维视图 | 支持地图三维视图切换与展示 | 未完成
4 |  |  | 全局视图 | 支持地图全局视图切换与展示 | 已完成
5 |  |  | 动态比例尺 | 地图搭载动态比例尺，随视图缩放同步变化 | 未完成
6 |  | 设施台账 | 全类型设施数字档案构建 | 搭建管网、泵站、污水厂、闸门、排放口、监测设备结构化数字档案库 | 已完成
7 |  |  | 核心属性录入 | 支持设施位置、规格、材质、状态、参数等核心属性录入 | 未完成
8 |  |  | 核心属性查询 | 支持设施核心属性多条件检索、精准查询 | 未完成
9 |  |  | 核心属性维护 | 支持设施核心属性编辑、更新、删除等维护操作 | 未完成
10 |  |  | 全生命周期管理 | 实现设施从建档到报废的全生命周期状态跟踪与管理 | 未完成
11 |  |  | 属性字段自定义配置 | 支持图形化方式自定义配置台账页面显示的属性字段 | 未完成
12 |  | 上下游分析 | 上游来水路径追踪 | 基于管网流向与拓扑关系，精准追踪指定节点上游来水路径 | 未完成
13 |  |  | 下游排水路径追踪 | 基于管网流向与拓扑关系，精准追踪指定节点下游排水路径 | 未完成
14 |  | 管线碰撞分析 | 碰撞检测 | 检测排水管线与电力、燃气、通信等地下管线的空间交叉冲突 | 未完成
15 |  |  | 安全风险预警 | 对检测到的碰撞点进行高亮标注和风险提示 | 未完成
16 |  | 排水分区设置 | 分区创建 | 支持自定义创建污水、雨水分区等管理单元 | 未完成
17 |  |  | 分区管理 | 实现对已建污水分区、雨水分区的编辑、删除、查询等管理操作 | 未完成
18 |  |  | 设施数据关联 | 将排水设施与对应分区进行关联绑定 | 未完成
19 |  |  | 业务数据关联 | 将巡查、监测等业务数据与对应分区进行关联绑定 | 未完成
20 | 综合监测系统 | 监测点位分布 | 点位地图展示 | 在地图上展示雨量、流量、水位、水质监测点位 | 未完成
21 |  |  | 点位信息新增 | 支持各类监测点位信息的新增录入 | 未完成
22 |  |  | 点位信息删除 | 支持各类监测点位信息的删除操作 | 未完成
23 |  |  | 点位信息修改 | 支持各类监测点位信息的编辑修改 | 未完成
24 |  |  | 点位信息查询 | 支持各类监测点位信息的多条件查询 | 未完成
25 |  | 监测仪器状态 | 实时状态监控 | 展示各仪表的在线/离线、运行正常/故障状态 | 已完成
26 |  |  | 故障告警 | 当仪表故障时自动触发告警，并显示告警详情 | 未完成
27 |  |  | 全生命周期维护记录 | 查看仪表的校准、维修等历史维护记录 | 未完成
28 | 巡查养护系统 | 问题上报 | 现场上报 | 支持巡检员填写问题位置、类型、描述并上传照片 | 未完成
29 |  |  | 问题列表 | 展示所有上报问题，支持按状态筛选 | 已完成
30 |  |  | 状态追踪 | 跟踪问题从“待处理”到“已闭环”的全过程状态 | 未完成
31 |  | 巡查工单管理 | 工单审核 | 实现巡查工单的提交、审核、驳回操作 | 未完成
32 |  |  | 工单派发 | 将审核通过的工单派发给指定巡检人员 | 未完成
33 |  |  | 工单执行跟踪 | 实时跟踪巡检人员的工单执行进度 | 未完成
34 |  |  | 工单状态监控 | 监控工单 “待审核、已审核、待派发、已派发、执行中、已完成、已驳回” 全状态 | 未完成
35 |  |  | 巡检人员实时位置监控 | 地图实时展示巡检人员的移动位置 | 未完成
36 |  |  | 工单进度可视化 | 以图表 / 进度条形式可视化展示工单执行进度 | 未完成
37 |  |  | 关键指标统计 | 自动统计工单总数、完成率、超时率 | 未完成
38 |  |  | 工单流程自定义配置 | 支持对工单审核、派发、执行等闭环流程进行自定义配置 | 未完成
39 |  | 巡查工作统计 | 任务数量统计 | 量化统计巡查任务的总发起量、已完成量、未完成量 | 未完成
40 |  |  | 任务完成率分析 | 分析并展示巡查任务的整体完成率及各区域 / 人员完成率 | 已完成
41 |  |  | 问题分类统计 | 按类型统计巡查中发现的问题数量及占比 | 未完成
42 |  |  | 区域覆盖分析 | 分析巡查任务的区域覆盖范围、未覆盖区域，形成可视化分析结果 | 未完成
43 | 运行驾驶舱 | 排水设施一张图 | 排水管网展示 | 地图展示检查井、排水管线的空间分布位置，点击查看详情 | 未完成
44 |  |  | 泵站展示 | 地图展示泵站的空间分布位置，点击查看详情 | 未完成
45 |  |  | 污水厂展示 | 地图展示污水厂的空间分布位置，点击查看详情 | 未完成
46 |  |  | 排放口展示 | 地图展示排放口的空间分布位置，点击查看详情 | 未完成
47 |  | 排水户一张图 | 空间化集成 | 将排水户基础信息与空间位置进行关联集成，实现信息与地图联动 | 未完成
48 |  |  | 分层渲染 | 按工业、商业、居民等类别对排水户进行分层渲染展示，支持类别图层单独显隐 | 未完成
49 |  |  | 统计分析 | 支持按类别统计数量、占比等数据并生成分析图表 | 未完成
50 |  | 监测设备一张图 | 设备位置展示 | 地图可视化展示雨量、流量、水位、水质监测设备的安装位置 | 未完成
51 |  |  | 设备分布密度展示 | 以热力图或聚合图形式呈现各类监测设备的分布密度 | 未完成
52 |  |  | 可视化拖拽组件 | 支持拖拽式操作组件，实现页面元素灵活布局 | 未完成
53 |  |  | 自由布局 | 支持对设备一张图页面进行自定义自由布局 | 未完成
54 |  |  | 样式配置 | 支持对页面元素的颜色、大小、样式等进行个性化配置 | 未完成
55 |  |  | 数据源接入 | 支持各类监测设备的实时、历史数据源接入展示 | 未完成
56 |  |  | 页面预览 | 支持对配置后的页面进行实时预览，确认效果 | 未完成